VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Pénzügyi Operáció Automatizáció

Megvalósítási projekthez

Szerződésszám: ARM-2026-001  |  Kelt: 2026. március 30.  |  Budapest

Szerződő Felek

| Vállalkozó | Megrendelő |
| --- | --- |
| Vincze Tamás e.v. 62117328 AI Operációs Architekt Egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Fiumei út 51. Adószám: 91925558-1-41 Bankszámlaszám: ___________________ Email: vt@vinczetamas.hu | Armadillo Design Kft. Képviseli: ___________________ Székhely: ___________________ Cégjegyzékszám: ___________________ Adószám: ___________________ Bankszámlaszám: ___________________ Email: ___________________ |

A Vállalkozó és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel kötik meg jelen Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

I. Megvalósítási Projekt

1. A projekt célja

A megvalósítás tervezett kezdete: 2026. április 1.

A Megrendelő pénzügyi működésének automatizálása Google Apps Script, Gemini AI és munkafolyamat alapú rendszerrel. A rendszer a Megrendelő meglévő Google Workspace infrastruktúráján működik, külső SaaS előfizetés nélkül.

2. A projekt tartalma (Fázis 0–4)

| Fázis | Tartalom | Időtartam | Függőség |
| --- | --- | --- | --- |
| Fázis 0 | Operatív validáció: folyamatfeltárás, dokumentáció, SSOT adatbázis felépítése, adatstruktúra kialakítása | 2 hét | Nincs |
| Fázis 1 | Számla feldolgozás stabilizálása: Gmail befogadás, AI OCR adatkinyerés, Drive archiválás, státuszkövetés | 2–3 nap | F0 kész + IT |
| Fázis 2 | Automatizáció és AI réteg: konfidencia-értékelés, automatikus routing, visszautasítási workflow, hibakezelés | 2–3 nap | F1 stabil |
| Fázis 3 | Pénzügyi operáció és kifizetési rendszer: heti jóváhagyási futam, banki kötegállomány generálás, banki kötegelés, utalás-dátum kalkuláció | 2 nap | F2 + banki spec |
| Fázis 4 | Műszerfal és kontroll réteg: Looker Studio pénzügyi műszerfal, valós idejű nézetek (cash flow, ÁFA, kintlévőség) | 1–2 nap | F1 adatok |

A fázisok részletes tartalmi leírását az elfogadott ajánlat (ARM-2026-001/A) tartalmazza, amely jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete.

2/A. Leszállítandók

A megvalósítás keretében a Szolgáltató az alábbi leszállítandókat biztosítja a Megrendelő részére:

a) Működő automatizált bejövő számla-feldolgozási folyamat:

- Fázis 0–4 keretében megvalósított, éles környezetben tesztelt és átadott automatizált workflow

- Automatikus befogadás, AI-alapú adatkinyerés, státuszkövetés, jóváhagyási értesítők, kötegelt utalási fájl generálás és Looker Studio műszerfal

- A rendszer a Megrendelő Google Workspace infrastruktúráján működik, konfigurált és élesített állapotban

b) Szabványos Működési Eljárás (SOP):

- Magyar nyelvű Szabványos Működési Eljárás dokumentum, amely tartalmazza a rendszer napi kezelési lépéseit, a szereplők feladatait és a kivételkezelési folyamatokat

- A SOP kiterjed a bejövő számlák feldolgozási folyamatára, a szerdai jóváhagyási és kötegelési munkafolyamatra, a hibás tételek kezelésére és a kötegelt utalási fájl banki feltöltésének lépéseire

c) Folyamatábra:

- A teljes automatizált folyamatot bemutató folyamatábra (diagram), amely vizuálisan ábrázolja az email befogadástól a banki köteg feltöltéséig tartó munkafolyamatot, a döntési pontokkal és szereplőkkel együtt

Az SOP és a folyamatábra a projekt lezárásakor, a Fázis 4 elfogadásával egyidejűleg kerül átadásra. A dokumentumok a rendszer konfigurálható paramétereinek listáját is tartalmazzák.

3. Díjazás

A megvalósítás teljes díja: 2.000.000 Ft + ÁFA (azaz kettőmillió forint + általános forgalmi adó).

3/A. Kedvezmény és ellenértéke

A jelen szerződés szerinti 2.000.000 Ft + ÁFA díj a Vállalkozó által biztosított kedvezményes ár.

A kedvezmény feltétele a referencia- és marketing jogok biztosítása a Vállalkozó részére (IV. fejezet).

Amennyiben a Megrendelő a referenciajogokat visszavonja vagy azok gyakorlását korlátozza, a Vállalkozó jogosult a kedvezmény összegét (500.000 Ft + ÁFA) utólag kiszámlázni.

4. Fizetési ütemezés

| Fizetési mérföldkő | Arány | Összeg (nettó) | Fizetési határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerződéskötés | 30% | 600.000 Ft | Azonnal |
| Fázis 2 stabil működés éles adatokkal | 40% | 800.000 Ft | 8 nap |
| Fázis 3 banki teszt + Fázis 4 műszerfal működik | 30% | 600.000 Ft | 8 nap |
| Összesen | 100% | 2.000.000 Ft |  |

A fizetési mérföldkövek teljesülési feltétele minden esetben a működési állapot igazolása, nem az átadás ténye. A számla a mérföldkő teljesülésének napján kerül kiállításra.

5. Fázis elfogadása

Egy fázis teljesítettnek (elfogadottnak) minősül, ha a Megrendelő a teljesítés bemutatását követő 7 (hét) naptári napon belül nem tesz írásos észrevételt. Írásos észrevételnek minősül az e-mailben küldött, konkrét hibát vagy hiányosságot megjelölő értesítés.

5/A. Teljesítési igazolás

A Vállalkozó minden fizetési mérföldkő elérésekor teljesítési igazolást állít ki.

A Megrendelő köteles a teljesítési igazolást annak kézhezvételétől számított 7 (hét) naptári napon belül aláírni, vagy írásban, konkrét indoklással ellátott észrevételt tenni.

Amennyiben a Megrendelő a határidőn belül nem tesz észrevételt, a teljesítés automatikusan elfogadottnak minősül.

6. Határidők és függőségek

A megvalósítás tervezett átfutási ideje az ajánlatban rögzített ütemezés szerint 7–10 munkanap (a Fázis 0 operatív validációs időszakot nem számítva).

Amennyiben a Megrendelő oldaláról szükséges input (partnerlisták, banki specifikációk, IT előkészítés, webhook URL-ek, jóváhagyási jogosultak listája) késedelmesen érkezik, az érintett fázis határideje az input beérkezésétől számítva arányosan tolódik.

Teljes fejlesztési kapacitás: heti max. 15 óra. Az ütemezés ehhez igazodik.

7. Hatókör

Jelen szerződés kizárólag a Fázis 0–4 keretében meghatározott feladatokra terjed ki. Minden további fejlesztés (beleértve, de nem kizárólagosan: banki API integráció, könyvelési szoftver integráció, NAV-integráció, mobilalkalmazás, kimenő számla kezelés) külön megállapodás tárgyát képezi.

Hatókörön kívüli változtatás díja: 65.000 Ft / nap + ÁFA. Banki formátumváltozás (bank kezdeményezi): külön megrendelés, napidíjas.

7/C. Banki integráció pontosítása

A jelen szerződés keretében a Vállalkozó a banki utalásokhoz szükséges kötegelt utalási fájl előállítását biztosítja.

A kötegelt fájl a Megrendelő banki rendszerébe manuálisan tölthető fel.

Jelen szerződés nem tartalmaz közvetlen banki API integrációt vagy automatikus banki kommunikációt. Az ilyen jellegű fejlesztések külön megállapodás tárgyát képezik.

7/D. Műszerfal (dashboard) pontosítása

A Fázis 4 keretében megvalósított műszerfal Google Looker Studio alapú, böngészőben elérhető kimutatási felület.

A rendszer nem minősül mobilalkalmazásnak, azonban mobil eszközről is megtekinthető, optimalizált nézetben.

A műszerfal valós idejű adatokat jelenít meg a Google Sheets adatforrásból. A megjelenített adatok frissítési sebessége a Google infrastruktúrától függ.

7/A. Stabilizációs időszak

A megvalósítás lezárását követően a Vállalkozó 30 (harminc) napos stabilizációs időszakot biztosít.

A stabilizációs időszak célja az éles működés során esetlegesen felmerülő hibák kezelése és a rendszer működésének biztosítása.

A stabilizációs időszak kizárólag az alábbiakat tartalmazza:

- hibakezelés és hibaelhárítás

- működési problémák javítása

A stabilizációs időszak nem tartalmazza:

- új funkciók fejlesztését

- meglévő funkciók módosítását vagy bővítését

- tanácsadást vagy optimalizációt

- új integrációk kialakítását

A stabilizációs időszak alatt a válaszidő: következő munkanapon belül.

A stabilizációs időszak a megvalósítás részét képezi, és nem minősül külön támogatási és karbantartási szolgáltatásnak. A stabilizáció díja a megvalósítási díjban foglalt.

7/B. Stabilizációs időszak lezárása és további együttműködés

A 30 napos stabilizációs időszak lezárását követően a Felek közös áttekintő megbeszélés keretében értékelik a rendszer működését és a megvalósítás eredményeit.

Az áttekintő megbeszélés célja:

- a rendszer működésének és stabilitásának értékelése

- az elért hatékonyság és megtakarítás áttekintése

- a további fejlesztési és optimalizációs lehetőségek azonosítása

A stabilizációs időszakot követően esetlegesen igényelt támogatási és karbantartási szolgáltatás kizárólag külön megállapodás alapján, külön ajánlat elfogadását követően vehető igénybe.

A Felek az áttekintő megbeszélés során közösen döntenek a további együttműködés kereteiről és díjazásáról.

II. Referencia és Marketing Jogok

8. A Vállalkozó referenciajogai

A Megrendelő a megvalósítási díjban érvényesített kedvezmény ellenértékeként az alábbi referencia- és marketing jogokat biztosítja a Vállalkozó számára:

- Az Armadillo Design Kft. nevének és logójának felhasználása a Vállalkozó weboldalán, LinkedIn profilján és üzleti ajánlataiban

- 1 (egy) darab anonimizált esettanulmány (case study) készítése és publikálása

- A Megrendelő elérhetőségének megadása referenciaként, kizárólag közvetlen megkeresés esetén

- 1 (egy) darab LinkedIn ajánlás vagy poszt kérése a projekt átadását követően

Ezen jogok a szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak, visszavonásig. A Megrendelő a referenciajogot 30 napos írásos felmondással vonhatja vissza, de csak abban az esetben, ha a kedvezménnyel érintett díjkülönbözetet utólag megtéríti.

III. Felelősség és Korlátozás

9. Felelősség korlátozása

- A Vállalkozó nem vállal felelősséget harmadik fél által üzemeltetett rendszerek (Google Workspace, Gemini API, MagNet Bank) hibáiért, leállásaiért vagy változásaiért.

- Adatvesztésért a Vállalkozó felelőssége a Google infrastruktúra keretein belül korlátozódik – a Megrendelő saját adatmentési felelősségét ez nem érinti.

- Vis maior esemény esetén (ide értve a járványügyi korlátozásokat, természeti katasztrófákat, háborút és közüzemi szolgáltatások tartós kiesését) egyik fél sem felel a teljesítés akadályoztatásáért.

IV/A. Szellemi Tulajdon és Kódbázis

9/A. A kódok és rendszer tulajdonjoga

A jelen szerződés keretében megvalósított automatizált folyamatot megvalósító teljes technikai környezet — ideértve a Google Apps Script kódbázist, az alkalmazott adatstruktúrákat (Google Spreadsheet SSOT rendszer), a konfigurációs beállításokat, a Looker Studio műszerfal-konfigurációt és a kötegelt utalási fájl generáló logikát — az Armadillo Design Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

A Megrendelő jogosult a rendszert korlátlanul használni, módosítani, fejleszteni és harmadik féllel tovább fejlesztetni, a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató a megvalósítás keretében keletkező kódokra, dokumentációra és konfigurációra vonatkozóan semmilyen szerzői, felhasználói vagy egyéb szellemi tulajdonjogot nem tart fenn a Megrendelővel szemben.

9/B. Átadási kötelezettség

A Szolgáltató a megvalósítás lezárásakor köteles a Megrendelőnek átadni:

- a teljes Apps Script kódbázist (forráskód formájában, a Megrendelő Google Workspace fiókjában elhelyezve)

- a Szabványos Működési Eljárást (SOP) és a folyamatábrát (ld. 2/A. pont)

- a rendszer konfigurálható paramétereinek listáját és beállítási útmutatóját

A kódok és a rendszer a Megrendelő infrastruktúráján futnak, és azok a Megrendelő tulajdonát képezik. A Szolgáltató a rendszerhez csak a megvalósítás és az aktív támogatási időszak alatt fér hozzá, a Megrendelő által biztosított jogosultságokkal.

IV. Titoktartás és Adatvédelem

10. Titoktartási kötelezettség

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, technikai információkat és személyes adatokat bizalmasan kezelik, harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé.

A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően 2 (két) évig marad hatályban.

11. Adatvédelem

11/A. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő által kezelt adatokat adatfeldolgozóként kezeli. A kezelt adatok köre különösen:

- pénzügyi és számlázási adatok

- beszállítói és partner adatok

- tranzakciós információk

- a felek közötti kommunikáció tartalma

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megvalósítás, a működés biztosítása, valamint a hibakezelés és tesztelés céljából kezeli.

A Szolgáltató az adatokat elsődlegesen a Megrendelő Google Workspace környezetében kezeli; saját rendszerében csak a szükséges mértékben és ideiglenesen dolgozza fel, harmadik fél részére nem adja át.

11/B. Kommunikáció és felvételek kezelése

A Szolgáltató a szerződés teljesítése során a Megrendelővel folytatott kommunikáció keretében adatokat kezelhet — ideértve e-mail kommunikációt, üzenetküldő alkalmazásokat (pl. WhatsApp), valamint online és személyes megbeszélések tartalmát.

A felek megállapodnak, hogy a megbeszélések — a hatékony munkavégzés érdekében — rögzíthetők, és azokból automatikus leirat készülhet (pl. AI alapú eszközök segítségével). A felvételek készítése minden esetben a Megrendelő előzetes tudtával történik.

A Szolgáltató vállalja, hogy a felvételeket és leiratokat kizárólag a projekt megvalósítása és dokumentálása céljából használja, bizalmasan kezeli, és harmadik fél részére nem adja át.

11/C. Adattörlés

A Szolgáltató vállalja, hogy a projekt lezárását követően a Megrendelő által megosztott adatokat saját rendszereiből indokolatlan késedelem nélkül törli. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek megőrzését jogszabály kötelezően előírja.

Az adatkezelés a GDPR (2016/679/EU rendelet) és az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel összhangban történik. Az adatfeldolgozói viszony részletes feltételeit a Felek szükség esetén külön adatfeldolgozói megállapodásban rögzíthetik.

IV/B. Szerződés megszűnése és Felmondás

16/A. A szerződés megszűnési esetei

A jelen szerződés megszűnik: a felek közös megegyezésével; a szerződés mindkét részre történő teljesítésével; rendes felmondással; azonnali hatályú felmondással.

16/B. Rendes felmondás

A felek a szerződést írásban, indokolás nélkül felmondhatják. A felmondási idő 30 (harminc) nap, amely a másik félhez megérkező írásbeli felmondó nyilatkozat napján kezdődik.

A felmondási idő alatt a felek kötelesek együttműködni a folyamatban lévő feladatok rendezett lezárása érdekében.

16/C. Azonnali hatályú felmondás

Bármely fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja 5 (öt) munkanapon belül.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a díjfizetési kötelezettség 30 napot meghaladó elmulasztása; a titoktartási kötelezettség megsértése; a rendszerhez való illetéktelen hozzáférés biztosítása harmadik fél részére.

16/D. Pénzügyi elszámolás megszűnés esetén

A szerződés megszűnése esetén:

- a már teljesített és elfogadott fázisok ellenértéke esedékes és fizetendő

- a megkezdett, de le nem zárt fázis munkái időarányosan kerülnek elszámolásra, a Felek írásbeli megállapodása alapján

- a már kiállított számlák fizetési kötelezettsége a megszűnéstől függetlenül fennmarad

16/E. Kötelezettségek megszűnéskor

A szerződés megszűnésekor a Szolgáltató köteles:

- a Megrendelő rendszeréhez és adataihoz való saját hozzáférést haladéktalanul megszüntetni

- a saját rendszereiben tárolt megrendelői adatokat a 11/C. pont szerint törölni

- a folyamatban lévő munkákat dokumentált módon lezárni és a Megrendelőnek átadni

- a rendszer működéséhez szükséges valamennyi információt (konfigurációk, hozzáférési adatok, SOP) a Megrendelő részére biztosítani

V. Záró Rendelkezések

12. Irányadó jog

Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései.

13. Vitarendezés

A Felek vitás kérdéseik rendezését elsődlegesen közvetlen egyeztetéssel kísérlik meg. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a pertárgyérték alapján illetékes magyar bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. Szerződés hatálya és módosítása

Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. A szerződés módosítása kizárólag írásban, mindkét Fél aláírásával érvényes.

A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

15. Mellékletek

- 1. sz. melléklet: Elfogadott ajánlat (ARM-2026-001/A) – részletes fázisleírással

- 2. sz. melléklet: Projekt hatóköre dokumentum

- 3. sz. melléklet: Megvalósítási terv

- 4. sz. melléklet: Szabványos Működési Eljárás (SOP) — átadás a projekt lezárásakor

- 5. sz. melléklet: Folyamatábra — átadás a projekt lezárásakor

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2026. ________________

| Vincze Tamás e.v. 62117328 Vállalkozó | ___________________ Megrendelő (Armadillo Design Kft.) |
| --- | --- |